Szám: 1-4/2020. 							    11. számú napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. március 26-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés LEADER pályázathoz pótfinanszírozás biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2018. március 8-án pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Zala Termálvölgye Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-99-6-17 kódszámú, Zala Termálvölgye Egyesület – Közösségfejlesztési kulcsprojektek felhívásra „Közösségfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése Zalaszentgróton” címmel. A projektre igényelt támogatás összege 4.000.000 Ft, a saját forrás pedig 679.518 Ft volt. A 2019. november 26-án kelt Támogató okirat szerint városunk 3.999.998 Ft összegű támogatásban részesült. A szükséges pályázati önerő összege 649.820 Ft. A projekt keretében beszerzésre kerül 1 db 40 m2 nagyságú mobil színpad a szükséges kiegészítőkkel (lépcső, sorolóléc, szállítókocsi), 15 garnitúra erősített sörpad, 1 db mobil hangosító eszköz. Ezen kívül a projekt előkészítéshez és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek valósulnak meg a projektből.

A pályázat benyújtásakor a mobil színpad – és a kapcsolódó eszközök – beszerzésére a legkedvezőbb árajánlat összege nettó 2.773.000 Ft+748.710 Ft ÁFA, azaz bruttó 3.521.710 Ft volt. Mivel a pályázatban benyújtott árajánlatok érvényességi ideje már lejárt, ezért szükség volt új ajánlatok beszerzésére. Mindhárom új árajánlat ezt az összeget meghaladja. Ezek közül a továbbiakban is a korábban elfogadott ajánlattevő, a Metallum-tech Kft. adta a legkedvezőbbet. Ennek összege nettó 2.996.000 Ft+808.920 Ft ÁFA, azaz bruttó3.804.920 Ft. Ez összesen nettó 223.000 Ft+60.210 Ft ÁFA, azaz bruttó 283.210 Ft költségnövekedést jelent.

Az erősített sörpad garnitúra beszerzésére a benyújtott és elfogadott árajánlat összege (15 db-ra vetítve) nettó 708.660 Ft+191.339Ft ÁFA, azaz bruttó 899.999 Ft volt. Az újonnan beszerzett ajánlatok ebben az esetben is magasabb összegűek. Ezek közül a legkedvezőbbet a Tradició Bútor Kft. adta a következők szerint: 15 db erősített sörpad összesen nettó 810.000 Ft+218.700 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.028.700 Ft. Ez összesen nettó 101.340 Ft+27.361 Ft ÁFA, azaz bruttó 128.701 Ft költségnövekedést jelent.

A pályázat eredményes megvalósítása érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Közösségfejlesztést szolgáló eszközök beszerzésének megvalósításához bruttó 411.911 Ft (324.340 Ft+87.571 Ft ÁFA) pótelőirányzat biztosítani szíveskedjék.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a 2020. március 19-i ülésén megtárgyalta, a 24/2020. (III.19.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirend megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy VP6-19.2.1-99-6-17 kódszámú, Zala Termálvölgye Egyesület – Közösségfejlesztési kulcsprojektek felhívásra „Közösségfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése Zalaszentgróton” címmel benyújtott pályázat megvalósításához 412 000 Ft összegű pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános fejlesztési tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2020. március 16.

Baracskai József

polgármester

A határozati javaslat a törvényességi előírásnak megfelel

Dr. Simon Beáta

jegyző