Szám: 1-12/2021.

11. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 25-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz Zrt., mint szolgáltató a tavalyi év során elkészítette, és benyújtotta a Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-029-01-15) és Zalaszentgrót-SZV (21-32522-1-005-00-12) víziközmű-rendszerek 2021-2035-ös időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT), melynek elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2020.(VII.30.) és a 94/2020.(VII.30.) számú határozatával döntött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Zalaszentgrót-IV vonatkozásában a VKEFFO/7937-5/2020, Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában a VKEFFO/7475-4/2020 ügyiratszámú határozataiban jóváhagyott. Az elfogadott és jóváhagyott tervekben a Zalaszentgrót-IV Felújítási és pótlási terv vonatkozásában a tervezett munkák I. ütemére (2021. évre) a fedezetet a használati díjak biztosították 15.167e Ft összegben, Zalaszentgrót-SZV Felújítási és pótlási terv tekintetében az I. ütemre (2021. évre) 13.710e Ft összegben a használati díj terhére, 3.297e Ft összegben a Közös Pénzügyi Alap terhére biztosította Önkormányzatunk a fedezetet.

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Zalaszentgrót Buszpályaudvar gerincvezeték csere tervezés (tervezett költség: 264e Ft)

- Zalaszentgrót tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 1.722e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 13.129e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű nyomásfokozó szivattyú felújítás (tervezett költség: 3.597e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű víztároló közmű gépészet felújítása (tervezett költség: 556e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű bekötés csere (tervezett költség: 3.437e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 765e Ft)

- Esztergályhorváti tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 608e Ft)

- Kallósd vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 376e Ft)

- Kehidakustány bekötés csere (tervezett költség: 302e Ft)

- Kehidakustány tűzcsap építés, csere(tervezett költség: 1784e Ft)

- Kisgörbő tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 336e Ft)

- Nemesbük vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség. 2.008e Ft)

- Tekenye tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 484e Ft)

- Türje bekötés csere (tervezett költség: 544e Ft)

- Türje tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 370e Ft)

- Zalaapáti bekötés csere (tervezett költség: 606e Ft)

- Zalacsány tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 1.088e Ft)

- Zalacsány vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 326e Ft)

- Zalacsány bekötés csere (tervezett költség: 1.317e ft)

- Zalaszántó vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 1.219e Ft)

- Zalaszentlászló tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 743e Ft)

- Zalaszentlászló bekötés csere (tervezett költség: 430e Ft)

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák változnak:

- Zalaszentgrót Csáford gerincvezeték csere (D160 300 fm) (tervezett költség: 10.800e Ft) I. ütem átkerül forrás nélkül a 2023-34 évre (tervezett költség: 11.300e Ft)

- Zalaszentgrót bekötés csere (tervezett költség: 842e Ft-ról 2.663e Ft-ra változott)

- Zalaszentgrót vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség 1.250e Ft-ról 13.652e Ft-ra változott)

- Almásháza rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 10e Ft-ról 14e Ft-ra változott)

- Bazsi rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 452e Ft-ról 180e Ft-ra változik)

- Bókaháza tűzcsap építés, csere átkerült 2022 évről (tervezett költség: 145e Ft-ról 371e Ft-ra változott)

- Bókaháza rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség 244e Ft-ról 49e Ft-ra változott)

- Döbröce rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 122e Ft-ról 60e Ft-ra változott)

- Esztergályhorváti rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 399e Ft-ról 80e Ft-ra változott)

- Kallósd rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (18e Ft-ról 20e Ft-ra változott)

- Kehidakustány rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (458e Ft-ról 611e Ft-ra változott)

- Kehidakustány Széchenyi u. déli vége ff tűzcsap beépítés (tervezett költség: 600e Ft) forrás nélkül átkerül 2024 évre

- Kehidakustány Dózsa u. 53., Malom u. 2., Petőfi u. 68. fa tűzcsap csere ff-re (3db) (tervezett költség: 1.500e Ft) forrás nélkül átkerül 2024 évre

- Kisgörbő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (181e Ft-ról 110e Ft-ra változott)

- Kisvásárhely rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (10e Ft-ról 14e Ft-ra változott)

- Ligetfalva rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (73e Ft-ról 40e Ft-ra változott)

- Nagygörbő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 169e Ft-ról 80e Ft-ra változik)

- Nemesbük rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 950e Ft-ról 470e Ft-ra változik)

- Óhíd rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 476e Ft-ról 260e Ft-ra változik)

- Óhíd Kossuth u. 102. NA100 tolózár csere (tervezett költség: 127e Ft-ról 122e Ft-ra változik)

- Sénye rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 80e Ft-ról 37e Ft-ra változik)

- Sümegcsehi rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 669e Ft-ról 320e Ft-ra változik)

- Sümegcsehi Táncsics-Béke ker. NA100 tolózár csere (tervezett költség: 191e Ft-ról 395e Ft-ra változik)

- Szalapa rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 180e Ft-ról 90e Ft-ra változik)

- Szentgyörgyvár rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 252e Ft-ról 120e Ft-ra változik)

- Tekenye rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 774e Ft-ról 380e Ft-ra változik)

- Tilaj rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 172e Ft-ról 115e Ft-ra változik)

- Türje rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 365e Ft-ról 340e Ft-ra változik)

- Vindornyalak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 104e Ft-ról 42e Ft-ra változik)

- Vindornyaszőlős rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 263e Ft-ról 230e Ft-ra változik)

- Zalacsány rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 231e Ft-ról 262e Ft-ra változik)

- Zalaköveskút rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 203e Ft-ról 168e Ft-ra változik)

- Zalaszántó rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 209e Ft-ról 279e Ft-ra változik)

- Zalaszántó Zrínyi u. 13. NA80 tűzcsap csere (tervezett költség: 600e Ft átkerül 2025 évre forrás nélkül

- Zalaszántó Külső hegy NA80 tűzcsap csere (tervezett költség: 600e Ft átkerül 2025 évre forrás nélkül

- Zalaszentlászló rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 152e Ft-ról 173e Ft-ra változik)

- Zalaszentgrót rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 2.275e Ft-ról 1.517e Ft-ra változik)

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

A Zalaszentgrót Buszpályaudvar rekonstrukcióhoz kapcsolódó felújítási munkák tervezése a rekonstrukció előfeltétele, amely rendelkezésre áll és a befolyó használati díjból finanszírozható.

A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is megvalósultak, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A Zalaszentgrót vízmű bekerülő munkái meghaladják a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett pénzügyi forrást, ezért nevesített soron szerepelnek.

A fenti módosítások az eredeti tervrész fő összegét módosították.

Az idei évről kikerült munkákat későbbi években kívánjuk megvalósítani forráshiány miatt.

A munkák finanszírozására Zalaszentgrót (11.146e Ft), Almásháza (125e Ft), Bazsi (46e Ft), Bókaháza (441e Ft), Kallósd 476e Ft), Kehidakustány (2.909e Ft), Kisgörbő (455e Ft), Kisvásárhely (208e Ft), Ligetfalva (30e Ft), Mihályfa (472e Ft), Nagygörbő (45e Ft), Nemesbük (2359e Ft), Óhíd (236e Ft), Sümegcsehi (370e Ft), Szentgyörgyvár (76e Ft) Tilaj (131e Ft), Türje (779e Ft), Vindornyaszőlős (371e Ft), Zalacsány (3.745e Ft), Zalaszántó (1.103e Ft), Zalaszentlászló (1.140e Ft) települések esetén önkormányzati saját forrás szükséges.

Döbröce (23e Ft), Esztergályhorváti (621e Ft), Szalapa (65e Ft), Tekenye (343e Ft) Zalaapáti (2.036e Ft), településeken a hiányzó forrás KPA-ból finanszírozható.

Fentiek értelmében Zalaszentgrót Város Önkormányzata részéről 11.146.000,- Ft összeget a 2021. évi költségvetés terhére kellene biztosítani, amihez az idei évben – az elmúlt években történt nagymértékű központi forráselvonások következményeként – nem áll rendelkezésre anyagi forrás. Emiatt a bizottsági ülésre megküldött előterjesztés azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a Zalaszentgrót-IV 2021-2035. évi GFT módosítást azzal a változtatással fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a szükséges 11.146e Ft fedezetet az önkormányzat a KPA terhére biztosítja. Természetesen a hivatal munkatársai további egyeztetést kezdeményeztek a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Zalaszentgrót-IV 2021-2035. évi GFT módosításban változtassák meg a KPA-tag önkormányzatok esetében a szükséges anyagi eszközöket biztosító forrást „Önkormányzati saját forrás”-ról „KPA” terhére finanszírozott forrásra. Kérésünket a Szolgáltató akceptálta, és 2021. november 18-án megküldte részünkre a módosítás kérésünknek megfelelően átdolgozott, végleges változatát, amiről tájékoztattam a bizottságot is. A Szolgáltató módosított megkeresésében a munkák finanszírozására:

- Almásháza (125e Ft), Bazsi (46e Ft), Tilaj (131e Ft), Türje (779e Ft), Zalaszentlászló (1.140e Ft) települések esetén önkormányzati saját forrás szükséges.

- Zalaszentgrót (11.146e Ft), Döbröce (23e Ft), Esztergályhorváti (621e Ft), Bókaháza (441e Ft), Kallósd 476e Ft), Kehidakustány (2.909e Ft), Kisgörbő (455e Ft), Kisvásárhely (208e Ft), Ligetfalva (30e Ft), Mihályfa (472e Ft), Nagygörbő (45e Ft), Nemesbük (2359e Ft), Óhíd (236e Ft), Sümegcsehi (370e Ft), Szalapa (65e Ft), Szentgyörgyvár (76e Ft), Tekenye (343e Ft), Vindornyaszőlős (371e Ft), Zalaapáti (2.036e Ft), Zalacsány (3.745e Ft), Zalaszántó (1.103e Ft), településeken a hiányzó forrás KPA-ból finanszírozható.

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervben szereplő munka átkerül 2022. évre:

- Zalaszentgrót Kinizsi tér (autóbusz pályaudvar) csatornahálózat rekonstrukció (125fm NA200) (tervezett összeg: 13.000e Ft).

Felújítási és pótlási tervben szereplő munka átkerül 2023. évre:

- Zalaszentgrót Kisszentgrót 1. szennyvízátemelő, FMC csere (tervezett összeg: 1.950e Ft).

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Zalaszentgrót, szivattyú felújítás, csere (tervezett összeg: 1.700e Ft).

- Zalaszentgrót szennyvíztelep, gépészeti rekonstrukció (tervezett összeg: 1.300e Ft).

- Zalabér, szivattyú felújítás, csere (tervezett összeg: 350e Ft).

- Pakod, szivattyú felújítás, csere (tervezett összeg: 400e Ft).

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

A betervezett felújítási és pótlási munkák helyett más, prioritást igénylő feladatok valósulnak meg, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A fenti módosítások az eredeti tervrész fő összegét módosították.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2021. november 18-án tartott ülésén megtárgyalta, a 28/2021. (XI.18.) és 29/2021. (XI.18.) számú határozatával elfogadta, és a T. Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően a Szolgáltató módosított megkeresése figyelemmel az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:

Határozati javaslat:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező, 2021. november 18-án hivatali kapun keresztül megküldött átdolgozott Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer 2021-2035 időszakra vonatkozó 15 éves módosított gördülő fejlesztési tervben leírtakkal egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2021. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

- Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 21-32522-1-005-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-SZV víziközmű-rendszer 2021-2035 időszakra vonatkozó 15 éves módosított gördülő fejlesztési tervben leírtakkal egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.

Határidő: 2021. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2021. november 19.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |