Szám: 1-13/2022.	                                                                                   10. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 15-i nyilvános, rendes ülésére

Tárgy: Cselekvési terv felülvizsgálata (Zalaszentgrót Város ifjúságának gazdasági és társadalmi aktivitását elősegítő program 2020 – 2030)

Tisztelt Képviselő testület!

Ahogy az ismert, Zalaszentgrót Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00052 azonosító számú Fecskeház Program Újragondolva című projekt megvalósítására támogatást nyert, a támogatás összege: 84.761.522,- Ft.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. július 01-2022. december 31.

A projekt szakmai-műszaki tartalmáról a T. Képviselő-testület már több alkalommal kapott tájékoztatást. A projekt összetett; tartalmaz építési beruházást, szakember foglalkoztatását, a fiatalokat segítő tanácsadásokat, kompetenciafejlesztést, workshopokat és a helyi gazdasági lehetőségekre épülő cselekvési terv elkészítését is.

A Helyi gazdasági lehetőségekre épülő cselekvési terv az alábbi elemekből tevődik össze:

- felkészülés: korábbi zalaszentgróti stratégiák (ITS, HEP, stb.) tanulmányozása, térségi, megyei adatok, elemzések megismerése,

- polgármesteri interjú: az önkormányzat elvárásainak megismerése, a folyamat közös felvázolása,

- előzetes anyag: a felkészülés során áttekintett stratégiák, adatok, elemzések, továbbá a polgármesteri interjú alapján egy 5-8 oldalas vázlat, amely a főbb irányokat foglalja össze,

- Zalaszentgróton való egyeztetések #1: az előzetes anyag megvitatása (igény szerint: polgármesteri egyeztetések, kulcsszereplőkkel való személyes interjúk, kevesebb személlyel „mini-műhelyek” vagy több személlyel műhelyek),

- cselekvési terv összeállítása #1: az előzetes anyag és a Zalaszentgróton való egyeztetések alapján egy 40-50 oldalas dokumentum,

- Zalaszentgróton való egyeztetések #2: a cselekvési terv megvitatása egyrészt az összeállítás folyamatában, másrészt annak végén (igény szerint: polgármesteri egyeztetések, kulcsszereplőkkel való személyes interjúk, kevesebb emberrel „mini-műhelyek” vagy több személlyel műhelyek),

- cselekvési terv összeállítása #2: a cselekvési terv végleges változata.

A fentiek figyelembevételével – több egyeztetést követően – elkészült Zalaszentgrót Város ifjúságának gazdasági és társadalmi aktivitását elősegítő program 2020 – 2030 elnevezésű dokumentum, amelyet Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 30-án tartott ülésén a 91/2020. (VII.30.) számú határozatával fogadott el.  A dokumentumban megfogalmazott célkitűzések felülvizsgálata 2021. évben megtörtént, a felülvizsgálat elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2021. (XII.16.) számú határozata rendelkezett.

A stratégia fókuszában a helyi gazdasági szereplők számára fontos vállalkozási ökoszisztéma fejlesztése áll, kiegészítve a szükséges infrastrukturális és intézményi jellegű fejlesztésekkel.

A stratégia meghatározza azokat a szükséges lépéseket, amelyek elősegíthetik, hogy egy olyan vállalkozási ökoszisztéma alakuljon ki Zalaszentgrót városában és a környezetében, amely vonzóvá teszi fiatalok számára a vállalkozás indítását, megerősíti a mostani vállalkozók újrabefektetési döntéseit. Még tovább lépve: a város, a térség vonzóvá válik olyan emberek számára, akik itt el tudják képzelni a mindennapjaikat, és akár a világ bármely pontjára dolgoznák „át”, vagy ide telepítenék vállalkozásukat.

A stratégiában az azonnali, a rövid és a középtávú tennivalók szerepelnek, alapvetően egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó, továbblépéseket jelző tevékenységcsomagokként.

Tevékenységcsomagok:

- Vállalkozási ökoszisztéma fejlesztése – információk, kommunikáció

- Vállalkozási ökoszisztéma fejlesztése – vállalkozókat segítő szolgáltatások

- Vállalkozási ökoszisztéma fejlesztése – vállalkozóvá válás támogatása, megbecsülése

- Hálózati gazdaság lehetőségeinek bővítése, kapcsolatépítések, fejlesztések

- Infrastrukturális fejlesztések

Ezen tevékenységcsomagok alapján elkészítésre került azonnali tennivalókat meghatározó feladatok áttekintése, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2022. december 08-i ülésén megtárgyalta, a 92/2022. (XII.8.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00052 azonosítószámú „Fecskeház Program Újragondolva” című projekt keretében elkészült Zalaszentgrót Város ifjúságának gazdasági és társadalmi aktivitását elősegítő program 2020 – 2030 elnevezésű dokumentum felülvizsgálatát jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2022. december 12.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |