Szám: 1-1/2023.

1. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. január 26-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

27/2022. (III. 31.) számú határozatában a képviselő-testület döntött az igazgatási szünet elrendeléséről.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Dr. Simon Beáta jegyzőt, hogy az igazgatási szünettel kapcsolatos lakossági tájékoztatásról gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

A képviselő-testület határozatának megfelelően a nyári igazgatási szünet megtartásra került, míg a 136/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat a téli igazgatási szünetre vonatkozóan a 27/2022. (III. 31.) számú határozatot hatályon kívül helyezte.

31/2022. (III. 31.) számú határozatában a képviselő-testület a Zalaszentgrót 14626/3 hrsz.-ú; 14627/1 hrsz.-ú; 14643 hrsz.-ú; 14645 hrsz.-ú; 14646 hrsz.-ú; 14649/1 hrsz.-ú; 14649/2 hrsz.-ú, 14650 hrsz.-ú; 14651 hrsz.-ú; 14652 hrsz.-ú; 14653 hrsz.-ú; 14654 hrsz.-ú; 14655 hrsz.-ú; 14656/1 és a 14656/2 hrsz.-ú; 14657 hrsz.-ú; 14658/1 hrsz.-ú; 14658/2 hrsz.-ú, 14660 hrsz.-ú; 14661 hrsz.-ú; 14662 hrsz.-ú; 0102345/17 hrsz.-ú, 14644 hrsz.-ú; 14647 hrsz.-ú; 14648 hrsz.-ú; 14663 hrsz.-ú; 14664 hrsz.-ú; 14665 hrsz.-ú; 14666 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonását tervezi azzal a kitétellel, hogy az ingatlantulajdonosok az eljáráshoz feltétlen hozzájárulásukat adják, valamint az eljárással kapcsolatos valamennyi költség megfizetését vállalják.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges máscélú hasznosítással, és a belterületbe vonással szükséges feladatok megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Az eljárás elindításához a szükséges intézkedések megtörténtek.

77/2022. (VI. 29.) számú határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Zalaszentgrót 5376 hrsz.-ú, belterületi fekvésű, kivett beépítetlen művelési ágú, 291 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó Réti Zoltán 8782 Zalacsány, Vasút utca 12. szám alatti lakos által tett ajándékozási felajánlást elfogadja.

Az ajándékozással kapcsolatos költségek Zalaszentgrót Város Önkormányzatát terhelik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Baracskai József polgármestert és felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A képviselő-testületi határozatnak megfelelően az ajándékozási szerződés elkészült az aláírása folyamatban van.

80/2022. (VI. 29.) számú határozatában a képviselő-testület az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvényben és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújt be a fenntartásában lévő Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 5.) járóbeteg szakellátás-többletkapacitás bővítése iránt, a mellékelt szakmai tervek szerint:

- általános röntgendiagnosztika (Teleradiológia) járóbeteg szakellátás biztosítása a kistérségben heti 14 órában. (A jelenleg is működő kapacitással együtt összesen heti 20 óra.)

- a Klinikai neurofiziológia járóbeteg szakellátás biztosítása a kistérségben heti 10 órában,

- EKG Holter monitorizálás járóbeteg szakellátás biztosítása a kistérségben heti 5 órában

szakorvosi tevékenység tekintetében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz történő benyújtására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével Dr. Al-Yari Mohamed orvosigazgató főorvost a döntésről tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

A képviselő-testületi határozatnak megfelelően a pályázat benyújtásra került, az orvos igazgató főorvos tájékoztatása megtörtént.

83/2022. (VI. 29.) számú határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2022. évi költségvetésben szereplő Kisszentgrót játszótér kialakítás a Templom udvarban beruházási soron szereplő bruttó 1.500.000,- Ft összeg felhasználását a Kisszentgrót kultúrház mosdó felújítására, illetve játszótéri elemek beszerzésére engedélyezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza Baracskai József polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A beruházás a 2023-as évben kerül megvalósításra.

89/2022. (VII. 28.) számú határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy lakótelkek kialakítása érdekében a Zalaszentgrót 010004/5, a Zalaszentgrót 010004/6, a Zalaszentgrót 010004/7, a Zalaszentgrót 010004/8, a Zalaszentgrót 010004/9 és a Zalaszentgrót 010004/10 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat végleges más célú hasznosítás keretében belterületbe kívánja vonni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakótelkek kialakításához szükséges feladatok megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A telekalakítási eljárás lezárult, a belterületbe vonásra és a más célú hasznosításra vonatkozó kérelem benyújtásra került a Földhivatal felé, ezen eljárás még folyamatban van.

93/2022. (VII. 28.) számú határozatában a képviselő-testület egyetértését adja az Európai Mobilitás Hét 2022. programsorozathoz történő csatlakozáshoz az Európai Mobilitási Hét Kartájának elfogadásával és a pályázat benyújtásához, valamint a kampány keretében megvalósuló Autómentes Hét megszervezéséhez 2022. szeptember 16-22. között.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Karta aláírására és a pályázat benyújtására, valamint a rendezvény megszerzésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Karta aláírásra került, a pályázat benyújtása és a rendezvény lebonyolítása megtörtént.

94/2022. (VII. 28.) számú határozatában a képviselő-testület a VP6-19.2.1.-99-6-17 kódszámú, Zala Termálvölgye Egyesület – Közösségfejlesztési kulcsprojektek című, 1919626853 azonosító számon nyilvántartott pályázathoz a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott önerőt bruttó 3.500.000,- Ft összeggel megemeli, amelyet a 2022. évi költségvetésének általános fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József – polgármester

A projekt határidőben megvalósult, elszámolása megtörtént.

98/2022. (VIII. 26.) számú határozatában a képviselő-testület egyetért a Zalaszentgrót 5295 és 5296 hrsz-ú önkormányzati utakat összekötő, a Zalaszentgrót 5281 hrsz-ú Csáfordi-patak felett átívelő ún. Bolóka-híd biztonságos közlekedést biztosító, az előterjesztésben leírt módon történő felújításával, melynek finanszírozásához bruttó 2.286.000,- Ft összeget az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés általános működési tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Baracskai József polgármestert, hogy a felújítás megvalósítása érdekében a további szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A híd felújítása, valamint az út helyreállítása megtörtént, a vállalkozói díjak kifizetésre kerültek.

104/2022. (IX. 29.) számú határozatában a képviselő-testület úgy dönt, hogy lakóövezet kialakítása céljából a Zalaszentgrót 14643 hrsz.-ú; 14645 hrsz.-ú; 14646 hrsz.-ú; 14649/1 hrsz.-ú; 14649/2 hrsz.-ú, 14650 hrsz.-ú; 14651 hrsz.-ú; 14652 hrsz.-ú; 14653 hrsz.-ú; 14654 hrsz.-ú; 14655 hrsz.-ú; 14656/1 és a 14656/2 hrsz.-ú; 14657 hrsz.-ú; 14658/1 hrsz.-ú; 14658/2 hrsz.-ú, 14660 hrsz.-ú; 14661 hrsz.-ú; 14662 hrsz.-ú; 0102345/17 hrsz.-ú, 14644 hrsz.-ú; 14647 hrsz.-ú; 14648 hrsz.-ú; 14663 hrsz.-ú; 14664 hrsz.-ú; 14665 hrsz.-ú; 14666 hrsz.-ú 14667 hrsz.-ú és a 010234/16 hrsz.-ú ingatlanokat belterületbe kívánja vonni azzal a kitétellel, hogy az ingatlantulajdonosok az eljáráshoz feltétlen hozzájárulásukat adják, valamint az eljárással kapcsolatos valamennyi költség megfizetését vállalják.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Az ingatlanok művelési ág változtatására vonatkozó eljárások lezárultak, a belterületbe vonásra vonatkozó átvezetési kérelem benyújtása folyamatban van, egy ingatlan esetében még a tulajdonosi nyilatkozat hiányzik hozzá.

111/2022. (IX. 29.) számú határozatában a képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez, a villamos energia és gáz beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítására szerződést köt a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) nettó 900.000 Ft +ÁFA díjért villamos energiára és nettó 900.000 Ft + ÁFA gáz beszerzésre, azaz összesen bruttó 2.286.000,- Ft-ért, melynek fedezetét a 2022. évi költségvetés dologi kiadások szakérői díjainak terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

A szükséges intézkedések megtörténtek, a villamos- és gáz energia beszerzésére a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

113/2022. (IX. 29.) számú határozatában a képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2022. szeptember 1-től a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ a Zalaszentgrót, Batthyány u. 15. szám alatti épületben összevontan végzi tevékenységét, illetve látja el feladatát, továbbá a feladatvégzéshez az ingatlant biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges egyeztetések lefolytatására, illetve a hatályban lévő használati szerződés módosításának aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központot értesíteni szíveskedjen.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése megtörtént. A helyiség használati szerződés megszüntetése aláírásra került.

114/2022. (IX. 29.) számú határozatában a képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2022. szeptember 1-től a Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézménye a Zalaszentgrót, Batthyány u. 32. számú, különálló épületben végzi tevékenységét, illetve látja el feladatát, továbbá a feladatvégzéshez az ingatlant biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges egyeztetések lefolytatására, illetve az előterjesztésben részletezett feltételek szerint elkészített megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Zalaegerszegi Tankerületi Központot értesíteni szíveskedjen.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ értesítése megtörtént. A vagyonkezelési szerződés módosítás aláírásra került.

116/2022. (IX. 29.) számú határozatában a képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „A Csáford-Alsóhegyi terület mobilitásának és gazdasági potenciáljának elősegítése” projekt megvalósításához nettó 6.378.999,-Ft + 1.772.330,-Ft ÁFA összesen: bruttó 8.101.329,-Ft. összegű többletforrást biztosít.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többletforrást a 2022. évi költségvetésben a 2020. évi vis major támogatás elszámolás utáni önerőmaradvány terhére nettó 5.318.110,-Ft + 1.435.890,-Ft ÁFA, összesen bruttó 6.754.000,-Ft összegben, valamint általános fejlesztési tartalék terhére nettó 1.060.889,-Ft + 286.440,-Ft ÁFA - összesen 1.347.329,-Ft összegben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához szükséges valamennyi intézkedést megtegye.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A projekt kivitelezésére 2023. május 31-ei teljesítési határidővel a kivitelezési szerződés megkötésre került.

118/2022. (X. 27.) számú határozatában a képviselő-testület a 89/2022. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítésével úgy dönt, hogy lakótelkek kialakítása érdekében a Zalaszentgrót 010004/12 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat végleges más célú hasznosítás keretében belterületbe kívánja vonni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt a lakótelkek kialakításához szükséges feladatok megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A telekalakítási eljárás lezárult, a belterületbe vonásra és a más célú hasznosításra vonatkozó kérelem benyújtásra került a Földhivatal felé, ezen eljárás még folyamatban van.

121/2022. (X. 27.) számú határozatában a képviselő-testület úgy dönt, hogy az energiabeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §-ának megfelelő felelősségi rendjét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

A polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Az energiabeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás az elfogadott felelősségi rendnek megfelelően zajlott.

129/2022. (XI. 22.) számú határozatában a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2023. január 01. napjától kezdődően határozatlan időre – Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás általános szabályairól szóló 22/2015. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – a Szentgrótért Kft. (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy u. 9.) üzemetetésbe adja a Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti Társasház Zalaszentgrót Város Önkormányzata tulajdonában álló irodahelyiségeit a bérleti díjak meghatározásának jogosultságával.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Baracskai József polgármestert az üzemeltetési megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A Dózsa GY. u. 9. szám alatti Társasházban lévő Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatosan az üzemeltetési szerződés megkötése megtörtént a Szentgrótért Kft.-vel.

130/2022. (XI. 22.) számú határozatában a képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő termőföld területek, valamint a termőföldként hasznosított területek termőföld bérleti díját 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

- a szántó, szőlő, gyümölcsös területek 2023. évi bérleti díját külterületen 75.000,- Ft/ha, de legalább 3.500,- Ft;

- a zártkerti kivett területek 2023. évi bérleti díját 61.000,- Ft/ha, de legalább 3.500,- Ft;

- a rétként hasznosított területek 2023. évi bérleti díját 48.000,- Ft/ha, de legalább 3.500,- Ft;

- a belterületi termőföld 2023. évi bérleti díját 7 Ft/m2, de minimum 3.500,- Ft összegben állapítja meg, azzal, hogy a haszonbérlet tárgyú pályázati eljárások lefolytatását követően az ezeket meghaladó haszonbérleti díjjal megkötött szerződések esetében a szerződéses díjösszegeket tekinti irányadónak.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítások megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

A határozatban foglalt szerződés módosítások határidőben megtörténtek.

131/2022. (XI. 22.) számú határozatában a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési támogatásában részesített szervezetek 2022. évi tevékenységeiről és a 2023. évi fejlesztési elképzeléseiről szóló beszámolókat elfogadja, azzal a rendkívüli gazdasági körülmények kihatásai miatt a jövő évi támogatási összegeket a 2023. évi költségvetési lehetőségek figyelembevételével határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a támogatott szervezetek vezetőit a döntésről tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A képviselő-testületi határozatnak megfelelően a támogatott szervezetek vezetői a határozati kivonat egy példányának megküldésével történő tájékoztatása megtörtént.

135/2022. (XI. 22.) számú határozatában a képviselő-testület a gáz és villamosenergia beszerzéssel kapcsolatban úgy dönt, hogy csatlakozik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodásokhoz és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott Sourcing Hungary Kft. által az indexált képletes áras konstrukció elfogadásával a verseny újranyitásával folytatja le a beszerzést, melynek keretében

- a teljes ellátású földgáz energia beszerzésének fedezetét nettó 900 HUF/m3 fajlagos értékben,

- az általános felhasználású villamos energia beszerzésének fedezetét nettó 280 HUF/kWh fajlagos értében a 2023. évi költségvetésébe betervezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza Baracskai József polgármestert a döntésnek megfelelő további intézkedések megtételére és az eredményes eljárások esetén a szerződések aláírására.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A gáz és villamosenergia beszerzésére indított közbeszerzési eljárás a KEF által megkötött keretmegállapodások újranyitásával indexált áras képletes konstrukcióval valósult meg.

137/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a vállalkozó háziorvosok 2023. évi rezsidíj átalány előlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Dr. Arányi István és Társa Bt	85.000 Ft/hó

Dr. Pőcze és Társa Bt.	85.000 Ft/hó

Tóth – Nyéki Eü. KKT	85.000 Ft/hó

Dr. Debreczi Szerén 	85.000 Ft/hó

Dr. Tandary Sándor	85.000 Ft/hó

Szántai-Med Járóbeteg Orvosi Ellátó Bt.	85.000 Ft/hó

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja intézményvezetőjét a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Határidő: 2022.december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

A Képviselő-testületi határozata alapján a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjának intézményvezetőjének értesítése megtörtént a határozati kivonat egy példányának való megküldésével.

139/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátását a 2023. évben a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás keretében a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén biztosítja.

A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét 1.402.440, - Ft-ot (azaz: Egymillió-négyszázkettőezer-négyszáznegyven forintot) az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Baracskai József polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőrzési feladat 2023. évi biztosítására vonatkozó megállapodás aláírására sor került.

140/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrt a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőr értesítése a határozati kivonat egy példányának megküldésével határidőben megtörtént.

141/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrt a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőr értesítése a határozati kivonat egy példányának megküldésével határidőben megtörtént.

142/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja 2023. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrt a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőr értesítése a határozati kivonat egy példányának megküldésével határidőben megtörtént.

143/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ 2023. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrt a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőr értesítése a határozati kivonat egy példányának megküldésével határidőben megtörtént.

144/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde 2023. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrt a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Határidő: 2022. december 31.

A belső ellenőr értesítése a határozati kivonat egy példányának megküldésével határidőben megtörtént.

146/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a tanácsnokai és a Tanácsadó Testület Aranyod városrészi tagjainak véleményére figyelemmel – a központi címregiszter kialakításához szükséges hivatalos földrajzi név nélküli közterületek elnevezésével egyetért és

- a 13736 hrsz-ú utat Kárász dűlő

- a 10151/4, 10145, 13279 hrsz-ú utakat Hűvösvölgyi út elnevezéssel látja el.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

A közterületek elnevezésével kapcsolatos intézkedések határidőben megtörténtek.

148/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület – Zalaszentgrót Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintését követően – megállapította, hogy a programot aktualizált formában és tartalommal, a jelen előterjesztés 1. melléklete szerint, a felülvizsgált Intézkedési Tervvel együtt elfogadja.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésnek a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság számára történő megküldéséről.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság számára való megküldése megtörtént.

150/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület a gáz és villamosenergia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatást megismerte, azt elfogadja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracskai József polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A gáz és villamosenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzés nyertes szolgáltatójával a szerződéskötés megtörtént.

151/2022. (XII. 15.) számú határozatában a képviselő-testület testülete egyetért azzal, hogy a Zalaszentgróti Shotokan Karate-Do Egyesület által használt, a Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. szám alatti épületben lévő emeleti terem egyedi fűtésének megoldásához hűtő-fűtő klíma berendezés kerüljön beépítésre, melynek bruttó 1.000.000 Ft-ot fedezetét a 2022. évi költségvetés általános fejlesztési tartalékának terhére biztosítja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracskai József polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

A berendezés telepítése megtörtént, a vállalkozói díj kifizetésre került.

Zalaszentgrót, 2023. január 23.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |