Szám: 1-9/2024.

8. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. július 25-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz Zrt., mint szolgáltató elkészítette, és benyújtotta a Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-029-01-15) és Zalaszentgrót-SZV (21-32522-1-005-00-12) víziközmű-rendszerek 2024-2038 időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét, melynek elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2023. (VII. 27.) és a 112/2023. (VII. 27.) számú határozatával döntött.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Zalaszentgrót-IV vonatkozásában a GFT/4254-5/2023, a Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában a GFT/2880-4/2023 ügyiratszámú határozataiban jóváhagyta az elfogadott GFT-t. Az elfogadott és jóváhagyott tervekben a tervezett munkák I. ütemére (2024. évre) a fedezetet a használati díjak biztosították Zalaszentgrót-IV Felújítási és pótlási terv vonatkozásában 16.171e Ft összegben, Zalaszentgrót-SZV Felújítási és pótlási terv tekintetében 14.142e Ft összegben.

A víziközmű-szolgáltatást végző Zalavíz Zrt. a fenti tervekben szükségessé vált módosításokat tartalmazó táblázatokat elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra 2024. július 3-án megküldte az önkormányzat részére.

A 2024-2038. évi időszakra vonatkozó módosított összefoglaló táblázatokat a mellékletek tartalmazzák.

I. A Zalaszentgrót-IV ivóvíz-hálózatot érintő módosítások:

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Zalaszentgrót vízműtelep, gáztalanított víz átemelő szivattyú ráépített frekvenciaváltó felújítása (tervezett költség: 833e Ft)

- Zalaszentgrót vízmű, ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 2.161e Ft)

- Kehidakustány ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 361e Ft)

- Zalacsány ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 102e Ft)

- Zalaszántó ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 319e Ft)

- Zalaszentlászló ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 360e Ft)

- Esztergályhorváti É-i szerelvényakna – Arany J. u. alatti átvezetésig, vezeték kiváltás csőhíddal együtt (NA150 40 fm) (tervezett költség: 2.400e Ft)

- Kehidakustány, Dózsa Gy. u. – Széchenyi u., tároló töltővezeték kiváltás (NA300 50 fm) (tervezett költség: 3.000e Ft)

- Zalaszentgrót, Hegyi nyomásfokozó (alsó zóna) szivattyú felújítás (tervezett költség: 121e Ft)

- Nemesbük átemelő, OTR állomás rekonstrukció, ESZI szekrény csere (tervezett költség: 9.000e Ft)

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák változnak:

- Zalaszentgrót ivóvízhálózat rekonstrukció (tervezett költség: 6.000e Ft-ról 9.906e Ft-ra nőtt)

- Türje átemelő, szivattyú csere és teljes gépészeti rekonstrukció (tervezett költség: 8.772e Ft-ról 11.500e Ft-ra nőtt), a munka 2037. évről átkerül 2024. évre.

- Sénye átemelő, szivattyú csere és teljes gépészeti rekonstrukció (tervezett költség: 7.506e Ft-ról 11.500e Ft-ra nőtt), a munka 2032. évről átkerül 2024. évre.

- Kisgörbő átemelő, szivattyú csere és teljes gépészeti rekonstrukció (tervezett költség: 5.758e Ft-ról 11.500e Ft-ra nőtt), a munka 2032. évről átkerül 2024. évre.

- Türje átemelő, villamos és irányítástechnika felújítása (tervezett költség: 5.384e Ft-ról 11.500e Ft-ra nőtt), a munka 2038. évről átkerül 2024. évre.

- Sénye átemelő, villamos és irányítástechnika felújítása (tervezett költség: 6.453e Ft-ról 11.500e Ft-ra nőtt), a munka 2033. évről átkerül 2024. évre.

- Kisgörbő átemelő, villamos és irányítástechnika felújítása (tervezett költség: 6.453e Ft-ról 8.500e Ft-ra nőtt), a munka 2033. évről átkerül 2024. évre.

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

A betervezett felújítási és pótlási munkák az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A Vksztv. 2024. évi módosítása és a 24/2023 EM rendelet alapján a Zalavíz Zrt 2024. évben támogatásban részesült, amelyet az üzemeltetésében levő közművek felújítására-rekonstrukciójára kell fordítani. A támogatás felhasználásáról a Zalavíz Zrt. dönt, ennek alapján javasolják a fenti munkák elvégzését. A bekerülő munkák a 2024. évre kapott támogatásból rendelkezésre álló Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerülnek finanszírozásra. Az elkészült munka térítésmentes átadással kerül az önkormányzat tulajdonába.

A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították.

II. A Zalaszentgrót SZV- szennyvíz-hálózatot érintő módosítások:

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási tervben Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek 2024. évre:

- Batyk 1. szennyvízátemelő Szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

- Türje 0. szennyvízátemelő villamos fogyasztásmérő rekonstrukció (tervezett költség: 1.000e Ft)

- Türje II. szv. átemelő úszókapcsoló csere (tervezett költség: 28e Ft)

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munka változik:

- Zalaszentgrót Kinizsi tér (autóbusz pályaudvar) csatornahálózat rekonstrukció (125 fm NA200) (tervezett költség: 13.000e Ft) 2025. évről átkerül 2024. évre

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2024-2038. évekre:

- Türje, rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%) (tervezett költség: 16.351e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek 2025-2028. évekre:

- Türje, átemelő akna építészeti rekonstrukció (tervezett költség: 30.000e Ft)

- Türje, gépészeti rekonstrukció (1-6) (tervezett költség: 30.000e Ft)

- Türje, villamos és irányítástechnika felújítása (tervezett költség: 15.000e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek 2029-2038. évekre:

- Türje, átemelő akna építészeti rekonstrukció (tervezett költség: 60.000e Ft)

- Türje, gépészeti rekonstrukció (1-6) (tervezett költség: 60.000e Ft)

- Türje, villamos és irányítástechnika felújítása (tervezett költség: 30.000e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek 2025. évre:

- Türje I. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

- Türje I. szennyvízátemelő, irányítástechnikai felújítás (vezérlés és távbejelzés) (tervezett költség: 635e Ft)

- Türje II. szennyvízátemelő, irányítástechnikai felújítás (vezérlés és távbejelzés) (tervezett költség: 635e Ft)

- Türje III. szennyvízátemelő, irányítástechnikai felújítás (vezérlés és távbejelzés) (tervezett költség: 635e Ft)

- Türje IV. szennyvízátemelő, irányítástechnikai felújítás (vezérlés és távbejelzés) (tervezett költség: 635e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2026. évre:

- Türje II. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2027. évre:

- Türje III. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2028. évre:

- Türje IV. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2032. évre:

- Türje I. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2033. évre:

- Türje II. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2034. évre:

- Türje III. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munka bekerül 2035. évre:

- Türje IV. szennyvízátemelő, szivattyú csere (tervezett költség: 1.800e Ft)

A Szolgáltató tájékoztató levelében a módosításokat az alábbiakkal indokolta:

2024.01.01-ével a Türje-SZV víziközmű rendszer megszűnt. Az ide tartozó munkák a Zalaszentgrót-SZV víziközmű rendszer részévé válnak. A két víziközmű rendszer összeolvadása miatt a Zalaszentgrót-SZV víziközmű rendszer VKR kódja (21-32522-1-005-00-12) változni fog. Jelenleg a módosított táblázat VKR kód nélkül került elküldésre, mert a Működési engedély módosítási kérelem eljárása még folyamatban van.

Továbbá a víziközmű tulajdonosok köre kibővül Tekenye Község Önkormányzatával. Jelenleg Felújítás és pótlási forrása nincs a díjban.

A fenti módosítások az eredeti tervrész főösszegét módosították.

A Vksztv 2024. évi módosítása és a 24/2023 EM rendelet alapján a Zalavíz Zrt. 2024. évben támogatásban részesült, amelyet az üzemeltetésében levő közművek felújítására-rekonstrukciójára kell fordítani. A támogatás felhasználásáról a Zalavíz Zrt. dönt, ennek alapján javasolják a fenti munkák elvégzését. A bekerülő munkák a 2024. évre kapott támogatásból rendelkezésre álló Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerülnek finanszírozásra. Az elkészült munka térítésmentes átadással kerül az önkormányzat tulajdonába.

A 2024. évre bekerülő munkák műszaki szükségszerűségből kerültek be a tervrészbe.

A képviselő-testületnek a 2024-2038. éves időszakra vonatkozó módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervet meg kell tárgyalni, el kell fogadni és tájékoztatni kell a ZALAVÍZ Zrt-t a döntésről.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2024. július 18-án tartott ülésén megtárgyalta, a 43/2024. (VII.18.) és a 44/2024. (VII.18.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd azt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező, Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer 2024-2038. éves időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításával egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással összefüggő nyilatkozatok aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t értesítse.

Határidő: 2024. augusztus 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 21-32522-1-005-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező, Zalaszentgrót-SZV víziközmű-rendszer 2024-2038. éves időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításával egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással összefüggő nyilatkozatok aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t értesítse.

Határidő: 2024. augusztus 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2024. július 22.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslatok a törvényességi követelményeknek megfelelnek.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |